## Slide 1
Industrial 4.0
4차 산업혁명
선도인력 양성훈련
빅데이터를 활용한 IoT 시스템 개발
파이널 프로젝트 안내서

## Slide 2
파이널 프로젝트 소개
1. 프로젝트기반 훈련의 정의
- 4차산업혁명선도인력양성 교육은 프로젝트 기반 훈련으로, 핵심 분야에 대한 기본 기술을 습득하고
현장 중심의 프로젝트 수행 및 프로젝트 멘토링을 병행, 현업수준의 결과물을 도출하고, 실제 업무
수행이 가능한 실무형 인재를 양성하는 교육입니다.
2. 프로젝트기반 훈련의 목적
- 프로젝트 주제 및 과제를 기획하고, 교육생 주도하에 개발 및 산출물을 만들어가는 과업을 수행하면서
자주적 과업 수행능력을 배양하고, 종합적 실무 적용 능력을 강화합니다.
3. 팀 구성
- 팀 구성은 다양한 세부기술을 구현할 수 있도록 멘토링 및 강사와의 면담을 통해 적절히 구성합니다.
- 팀 구성에 어려움이 있다면 강사와 매니저를 통하여 문의 바랍니다.
4. 우수 프로젝트 선발
- 강사 및 멘토, 심사위원들의 평가를 통해 안내 된 평가지표에 따라 강사 및 훈련생들 평가에 의해
우수팀이 선발되며, 우수팀 시상이 예정되어있습니다.

## Slide 3
구분 | 기간 | 활동 | 산출물 | 진행 주체
PJT 기획 | 10/31(토)~11/21(토) | 프로젝트 멘토링 |  | [멘토] 김희원 멘토 이진호 멘토
 | 10/31(토), 11/7(토), 11/21(토) | 멘토 소개 및 프로젝트 주제 기획 및 RFP, 제안서작성 | RFP | 
 |  | 제안서 작성 및 발표/멘토링 | 제안서 | 
 | ~ 11/21(토) | 프로젝트 기획 |  | [주강사] 이진만 강사
 |  | PJT개발 계획, 팀(PM/팀원) 구성 (3~5인/팀) |  | 
 |  | PJT 브레인스토밍 및 추가 아이디어 도출 |  | 
착수 보고 | 11/23(월) | 기획 내용에 대한 착수보고(Kick-off) | 기획안, WBS | 
PJT 수행 | 11/17(화) ~ 12/23(수) | 프로젝트 수행 | 매주 월요일제출 | [주강사] 이진만 강사
 | 11/17(화) ~ 11/23(월) | 프로젝트 설계, 프로젝트 중간 발표, 기능 구현과 테스트 | 주간일지 | 
 | 11/24(화) ~ 11/30(월) |  | 주간일지 | 
 | 12/1(화) ~ 12/7(월) |  | 주간일지 | 
 | 12/8(화) ~ 12/14(월) |  | 주간일지 | 
 | 12/15(화) ~ 12/23(수) | 테스트와 튜닝, 결과보고서 작성, 발표∙평가 | 결과보고서 구현소스 | 이진만 강사, 심사위원
진행 일정
* 모든 산출물 기한 내 담당 매니저 메일로 제출(ymkoko.kim@multicampus.com)
** 최우수 한팀 선발

## Slide 4
평가 상세
단계 | 항목 (평가물) | 평가점수 (총 100점) | 평가 내용 | 평가 방법 |  | 
 |  |  |  | 교육생 | 강사 | 심사위원
기획 | 아이디어 (기획안발표) | 15 점 | 창의성 / 시장성 / 완성도 / 실제 활용 가능여부 등 | 20% | 80% | 
설계 | ERD (개체관계도) | 5 점 | 데이터 개체 관계 설계 다이어그램 |  | 100% | 
구현/테스트 | 수행계획 (주간일지) | 4 점 | 수행계획 달성도/ 완성도 등 |  | 100% | 
 | 중간발표 | 6 점 | 중간 발표 및 테스트 등 |  | 100% | 
최종 발표 | PJT수행력 | 30 점 | 목표 달성도 / 일정관리/ 역할분담 / 참여도 / 기여도 등 |  | 100% | 
 | 프로그래밍 | 20 점 | 구조 / 코드/ 성능 등 |  | 70% | 30%
 | 프리젠테이션 | 20 점 | 구성 / PT 전달력 등 | 20% | 40% | 40%

## Slide 5
실제 활용에 대한 가능 여부
학습 내용 이해도 및 반영 정도
시스템 구현능력
협업 구성 및 추진 일정에 대한 목표 달성도
프로젝트 완성도
문제 발생 시 해결 능력
팀원 간 협업의 정도
프레젠테이션 전달력 및 완성도
평가 상세 내용