## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2020-11-17 | [28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[8 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-19
| 문제 분석 | 100% |  | 1 | bar: 2020-11-22 to 2020-12-15
| 1차 Proto Type | 100% |  | 1
| 설계 | 100% |  | 1
| 2차 Proto Type | 100% |  | 1
| 구현 | 100% |  | 1
| Alpha Test | 100% |  | 1
| Beta Test | 100% |  | 1
| 최종 Test | 100% |  | 1
| 발표 | 100% |  | 1
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1
| 주제 선정 | 100% |  | 1
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 1
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 1
| 공통분석 | 100% |  | 1
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 1
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 1
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 1
| 타당성 검토 | 100% |  | 1
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 1
| 안드로이드와 통신 | 100% |  | 1
| 디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1
| 어플리케이션 구현 | 100% |  | 1
| 기초 UI 구현 | 100% |  | 1
| 서버와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 1
| 디바이스 구현 | 100% |  | 1
| GPIO핀 모터 제어 | 100% |  | 1
| 서버와 통신 | 100% |  | 1
| Camera 스트리밍 | 100% |  | 1
| 수면 패턴 저장 | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
|  | 100% |  | 1
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요