## Sheet1
Project 명 | IoT 세이프 모빌리티 시스템 |  |  |  | 전체진행 : |  | 72.2% | 현재날짜: |  | 2020-12-02 | [5 empty] | 프로젝트 기간 |  |  |  | 2020-11-17 ~ 2020-12-23 |  |  |  |  | 구성원 |  | 김재현, 안기훈, 이새롬, 정재욱 | [11 empty] | 계획 | 진행 | 완료
|  | 김재현 | 기훈안 | 정재욱 | 이새롬 | 전체
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[8 empty] | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행 계획 수립 | 100% | RFP | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 프로젝트 착수 보고(Kick-off) | 100% | 제안서 | 4 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 전체 | bar: 2020-11-20 to 2020-11-23
| 설계 | 100% |  | 1
| 1차 Proto Type | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 구현 | 100% |  | 1
| Alpha Test | 100% |  | 3 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 전체 | bar: 2020-11-28 to 2020-11-30
| Beta Test | 0% |  | 3 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 전체 | bar: 2020-12-12 to 2020-12-14
| 최종 Test | 0% |  | 5 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 전체 | bar: 2020-12-18 to 2020-12-22
| 발표 | 0% |  | 1 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 전체 | bar: 2020-12-23
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 1
| 주제 선정 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전체 | bar: 2020-11-17
| 공통분석 | 100% |  | 1
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-23
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 전체 | bar: 2020-11-23 to 2020-11-25
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 전체 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 개발 | 100% |  | 1
| 서버/DB 구현 | 100% |  | 1
| AWS 환경 서버 구축 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 김재현 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| DB 생성 / 테이블 정의 | 100% |  | 8 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 김재현, 이새롬 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-24
| 안드로이드와 통신 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 안기훈, 정재욱 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 이새롬, 정재욱 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 관리자 웹 페이지 구현 | 100% |  | 1
| 화면 설계 | 100% |  | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-24 | 안기훈, 정재욱 | bar: 2020-11-19 to 2020-11-24
| 스프링 프레임워크 개발환경 셋팅 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 김재현 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| FCM 서버 연결 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 김재현 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-18
| 부트스트랩 적용 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | bar: 2020-11-25
| 관리자 로그인 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 이새롬 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 회원 관리 페이지 | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 정재욱 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-06
| 회원 조회 | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 정재욱 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-06
| 특정 회원 정보(소유 차량 포함) 조회 | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 정재욱 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-06
| 공지사항 페이지 | 0% |  | 5 | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 안기훈 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-30
| 공지 알람 (웹 → 모바일 푸시 송신) | 0% |  | 5 | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 이새롬 | bar: 2020-12-10 to 2020-12-15
| 공지 알람 (웹 → 타블렛 푸시 송신) | 0% |  | 5 | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 김재현 | bar: 2020-12-12 to 2020-12-15
| 차트 페이지 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 통계 (가입 회원) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 차량 통계 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 이용 통계 (MAU, DAU) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 위치 시간별 통계(밀집도 등) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 위치 성별 통계(밀집도 등) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 위치 나이별 통계(밀집도 등) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 사용자 위치 중복사항별 통계(밀집도 등) 하이차트 | 0% |  | 10 | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 정재욱 | bar: 2020-11-26 to 2020-12-02
| 영유아 차량 내 방치 확인 시 알림 | 25% |  | 8 | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 김재현 | bar: 2020-12-09 to 2020-12-13
| 사용자 안드로이드 앱 구현 | 100% |  | 1
| 화면 설계 | 100% |  | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-24
| FCM 서버 연결 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
| FCM 메시지 수신 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
| FCM 메시지 송신 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
| 회원가입 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 이새롬 | bar: 2020-11-27 to 2020-11-30
| 로그인 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 이새롬 | bar: 2020-11-27 to 2020-11-30
| 자동 로그인 | 100% |  | 5 | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 이새롬 | bar: 2020-11-28 to 2020-11-30
| SNS 계정을 통한 회원가입 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 김재현 | bar: 2020-11-28 to 2020-12-01
| 차량 등록 | 100% |  | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 안기훈 | bar: 2020-11-28 to 2020-12-01
| 차량 관리 페이지 | 88.89% |  | 18 | 2020-11-17 | 2020-12-04 | 김재현 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 차량 상태 조회 (온도) | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 김재현 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 차량 상태 조회 (시동) | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 김재현 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 차량 상태 조회 (도어) | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 김재현 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 차량 상태 조회 (연료, 타이어 공기압 등 소모품) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 김재현 | bar: 2020-11-26 to 2020-11-29
| 차량 원격 제어 (에어컨) | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 김재현 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-07
| 차량 원격 제어 (시동) | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 김재현 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-07
| 차량 원격 제어 (도어)) | 60% |  | 5 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 김재현 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-07
| 영유아 차량 내 방치 알림- 푸시 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 김재현 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-07
| 미 주행 중 충돌 사고 발생 시 알림 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 이새롬 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-07
| 운전 환경(날씨 API) 알림 | 100% |  | 4 | 2020-11-28 | 2020-12-01 | 정재욱 | bar: 2020-12-12 to 2020-12-15
| 원하는 서비스 설정 | 0% |  | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 정재욱 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-07
| 소모품 가격 확인 | 0% |  | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11
| 차량 안드로이드 앱 구현 | 100% |  | 1
| 화면 설계 | 100% |  | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-24
| FCM 서버 연결 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
| FCM 메시지 수신 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
| 로그인(해당 차량이 등록된 회원 정보 가져오기) | 100% |  | 4 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 안기훈 | bar: 2020-11-28 to 2020-12-01
| 차량 관리 페이지 | 100% |  | 12 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-01 to 2020-12-06
| 차량 상태 조회 (온도) | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 안기훈 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
| 차량 상태 조회 (시동) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
| 차량 상태 조회 (도어) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
| 차량 상태 조회 (연료, 타이어 공기압 등 소모품) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
| 차량 원격 제어 (에어컨) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-07
| 차량 원격 제어 (시동) | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 안기훈 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-07
| 차량 원격 제어 (도어) | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 안기훈 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-07
| 졸음 운전 위험 알림- 소리 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 이새롬 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-08
| 화물차량 적재물 낙하 알림- 대화상자 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 김재현 | bar: 2020-12-10 to 2020-12-13
| 주행 중 충돌 사고 발생 시 알림 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 안기훈 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-08
| 강한 충돌 사고시 자동으로 119에 신고 | 100% |  | 4 | 2020-11-28 | 2020-12-01 | 정재욱 | bar: 2020-12-08 to 2020-12-13
| 운전 환경(날씨) 알림- 공공 날씨 API | 20% |  | 5 | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 이새롬 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-06
| 길 안내- 지도 API | 0% |  | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 이새롬 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-06
| 텍스트 음성 변환- 카카오 음성 API | 0% |  | 7 | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 정재욱 | bar: 2020-12-12 to 2020-12-15
| 실시간 화장실 가용 정보- 공공 API | 0% |  | 7 | 2020-12-07 | 2020-12-13
| 실시간 공영주차장 가용 정보- 공공 API | 0% |  | 7 | 2020-12-07 | 2020-12-13
| IoT 디바이스 구현 | 100% |  | 1
| CAN 데이터프레임 규약 | 100% |  | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-24
| 센서 감지 | 80% |  | 20 | 2020-11-17 | 2020-12-06
| 차량 상태 조회 (온도)- 온도 센서 감지 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 이새롬 | bar: 2020-11-26
| 차량 상태 조회 (시동)- 대체 LED 값 감지 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 차량 상태 조회 (도어)- 대체 LED/ 모터 상태 감지 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 차량 상태 조회 (주행)- 가상 데이터 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 차량 상태 조회 (연료, 타이어 공기압 등 소모품)- 가상 데이터 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 영유아 차량 내 방치- 적외선 센서 감지 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 졸음 운전 위험 알림- 심박수 가상 데이터 | 100% |  | 5 | 2020-11-25 | 2020-11-29 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 화물차량 적재물 낙하 알림- 무게 센서 감지 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 김재현 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-09
| 사고 발생 시 알림- 충돌, 진동 센서 감지 | 42.86% |  | 7 | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 안기훈 | bar: 2020-12-05 to 2020-12-08
| ECU 제어 | 100% |  | 12 | 2020-11-17 | 2020-11-28 | 정재욱 | bar: 2020-12-08 to 2020-12-13
| 차량 원격 제어 (에어컨)- 대체 서보모터 제어 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 차량 원격 제어 (시동)- 대체 LED 제어 | 100% |  | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 차량 원격 제어 (도어)- 대체 LED/ 모터 제어 | 100% |  | 4 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 빅데이터 구현 | 100% |  | 1 |  |  | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 하둡 HDFS | 25% |  | 12 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 데이터 분석- R | 0% |  | 6 | 2020-12-08 | 2020-12-13 | 이새롬 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
| 데이터 분석 결과 전송 | 0% |  | 6 | 2020-12-08 | 2020-12-13
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요